【Final】AI认知升级项目策划书

项目定位：以“非技术背景人群的AI认知升级”为核心，通过测试评估 + 结构化报告 + 小规模陪跑，构建轻量级知识服务产品矩阵。

一、战略定位与方向整合

整体品牌：《AI共学实验室》（AI Co-Learning Lab）

品牌本质：结构化组织者，而非技术专家。本项目解决的不是“如何学AI工具”，而是“如何在AI时代建立认知主权与行动秩序”。

阶段一：广义——存在AI焦虑、具备学习能力、但缺乏结构路径的职场人（验证模型、测试产品、跑通流程）；难点在于竞争激烈，需靠“陪伴感”和“结构化”突围。

阶段二：狭义——在模型成熟后，切入“非技术女性”细分市场，形成细分领域优势；难点在于去技术化叙事，同时避免陷入性别对立嫌疑。

理由：职场人是更大样本池，有助于早期验证；女性细分是差异化放大器，适合中后期聚焦。

二、市场问题与机会

当前市场AI博主类型：

1. 趋势解读型（信息整理）

2. 工具教学型（效率导向）

3. 变现培训型（赚钱叙事）

用户核心痛点：

1. 信息过载：AI焦虑普遍存在，但多数人缺乏结构化判断；

2. 效率低下：教程过多，但缺乏路径排序与节奏管理；

3. 闭环困难：学习断裂严重，缺乏执行反馈机制。

项目差异化定位：

• 不卖工具，不卖暴富逻辑；

• 提供结构排序与节奏管理；

• 强调小规模深度陪跑与隐私安全；

• 通过问卷与数据验证认知，而非情绪表达。

机会点：

提供结构化评估 + 明确行动排序 + 小规模节奏陪跑。

三、产品矩阵设计

（一）引流层：AI职业焦虑与职业风险自测问卷（免费）

目标：筛选人群 + 制造认知落差 + 建立信任 + 收集数据；

形式：公域网站、匿名结构型问卷（30题，耗时15分钟）；

交付：风险类型 + 初步行动建议；

推广：公域/私域内容引导 + 朋友内测裂变。

（二）盈利层：AI职业风险深度报告/非技术女性AI白皮书（19.9元）

目标：强化专业度，验证用户付费意愿与报告交付能力；

形式：上述匿名问卷升级版（50题，耗时20分钟）；

交付：风险等级评估 + 技能结构图 + 优先级排序 + 30天行动清单；

推广：同上；

注意：模板标准化，控制时间成本。

（三）利润层：《AI职业安全感升级：30天执行陪跑营》（99.9元）

价值：卖场域、卖监督、卖结果；

形式：10-20人小群；

交付： 每周一次结构校准、 固定主题任务、行动反馈机制、阶段性成果展示、期末能力评估、毕业报告《个人AI工作流说明书》；

注意：必须设置量化成果与阶段胜利。

四、落地细节与时间规划

阶段一：内容冷启动（0-1个月）

- 输出认知拆解内容

- 记录AI实验过程

- 积累第一批种子用户

- 设计并上线测试问卷

- 收集30份样本数据

阶段二：报告变现测试（2-3个月）：

- 优化测试模型

- 上线付费深度报告

- 限量免费名额提升参与率

- 收集50份样本

- 统计测试真实付费率（目标≥5%）

阶段三：强化产品多样性（3个月后）

-聚焦非技术女性细分人群，迭代更多产品

- 输出《非技术女性AI认知白皮书》《职场人AI工作流说明书》《职场人AI摸鱼指南》

阶段四：陪跑营内测（6个月后）

- 打磨SOP与交付流程

- 小规模10人内测

- 记录真实案例

-《最后的礼物》

- 运营长期社群，沉淀私域资产

五、引流推广与内容策略

内容类型包括：

- AI焦虑结构拆解

- 真实学习记录

- 问卷数据分析

- 认知误区纠偏

六、风险与控制

1. 严禁承诺职业结果或收入提升。

2. 社群规模必须可控，避免失序。

3. 所有报告需标准化模板，避免过度个性化耗时。

4. 设定退出与退款规则，减少纠纷。

5. 数据匿名化处理，保护隐私。

七、关键商业验证指标

1.问卷完成率 ≥ 60%。如果低于 40%，说明：问卷太长、信任度不足、引导话术有问题。

2.报告付费转化率 ≥ 5%。如果低于 3%，说明：报告价值感不足、用户信任不够、定价或表达有问题。计算方式——报名人数 ÷ 进入报名页面人数。

3.陪跑营转化率 5%-10% 属于健康水平，10%-20% 属于强吸引力。计算方式——报名人数 ÷ 进入报名页面人数 或者 报名人数 ÷ 付费报告人数。

4.陪跑营完成率，50%以下是危险信号、60%-70%是正常、80%以上说明节奏设计成功。计算方式——完整参与 30 天的人数 ÷ 报名人数。

5.用户满意度 ≥ 80%。推荐者比例 ≥ 50%，整体满意度 ≥ 80%，才是有效数据。

建议用NPS模型：

你愿意推荐给朋友吗？（0-10分）

9-10分：推荐者

7-8分：中立

0-6分：不推荐